## df
Оборудование | Дата ПНР | Примечание
1. Комплекс крупного дробления (0203.001) | 2025-07-04
2. Склад крупнодробленой руды (0204.001) |  | Не смог определить дату
2.1 Конвейер от ККД №2 до СКДР ( 0204.001-CV-201) | 2025-07-04
2.2 Питатели (0204.001-FD-201-202-203) | 2025-07-31
2.3 Конвейер от СКДР до ОФ (0204.001-CV-202) |  | Не смог определить дату
3. Отделение измельчения 1 и 2 стадии. (0206.001) |  | Не смог определить дату
3.1 Мельница МПСИ (0206.001-ML-201) | 2025-07-24
3.2 Мельница МШЦ (0206.001-ML-202) | 2025-08-07
3.3 НГЦУ (0206.001-СY-201) | 2025-07-11
3.4 Технологические насосы питания 1 стадии классификации (0206.001-PU-201/202) | 2025-07-23
3.5 Дренажный насос (0206.001-PU-203) | 2025-07-04
3.6 Дренажный насос (0206.001-PU-204) | 2025-07-04
3.7 Насосы подачи сальниковой воды (0206.001-PU-108/109) | - | Пнр проведен?
4. Участок центробежной сепарации 1 и 2 (0206.002) (Участок гравитационного обогащения Au концентрата) |  | Не смог определить дату
4.1 Грохота вибрационные (0206.002-SC-201/202) | 2025-07-29
4.2 Центробежные концентраторы (0206.002- GС-201/202/203/204) | 2025-07-29
4.3 Технологические насосы питания МШЦ (0206.002-PU-201/202) | 2025-07-29
4.4 Технологические насосы питания 2 стадии классификации (0206.002-PU-204/205) | 2025-07-29
4.5 Технологические насосы подачи медного концентрата на сгущение (0206.002-PU-206/207) | 2025-08-05
4.6 Участок обезвоживания AU концентрата |  | Не смог определить дату
5. Участок тонкого дробления (0206.007) |  | Не смог определить дату
5.1 Конвейера ленточные (0206.007-CV-200/201/202/203/205) | 2025-07-25
5.2 Дробилка конусная Hansy MH500 (0206.007-CR-201) | 2025-07-26
5.3 Дробилка конусная Hansy MH800 (0206.007-CR-203) | 2025-07-26
5.4 Дренажный насос (0206.007-PU-201) | 2025-07-04
6. Участок флотации (0206.003) |  | Не смог определить дату
6.1 Флотомашины V-160м3, V-50м3, V-10м3 | 2025-07-25
6.2 Зумпфы (0206.003-SU-201 и 0206.003-SU-203) |  | Не смог определить дату
6.3. Технологические и дренажные насосы (0206.003-PU-201/202/203/204/205/206/207/208/215) | 2025-07-31
7. Участок доизмельчения (0206.004) |  | Не смог определить дату
7.1 Вертикальная мельница (0206.004-ML-201) |  | Не смог определить дату
7.2 Батареи гидроциклонов (0206.004-СY-201) | 2025-07-29
7.3 Технологические насосы (0206.004-PU-201/202/203/205) | 2025-07-20
7.4 Воздуходувки (0206.003-BU-101, 0206.003-BU-001, 0206.003-BU-201) |  | Не смог определить дату
7.5 Компрессоры и ресиверы Shandong |  | Не смог определить дату
8. Участок сгущения CU концентрата (0206.005) | 2025-07-15
9. Участок фильтрации CU концентрата (0206.006) |  | Не смог определить дату
9.1 Фильтр-пресса (0206.006-FL-101/001/201) |  | Не смог определить дату
9.3 Конвейер подачи кека на Пуду (0206.006-CV-003) |  | Не смог определить дату
9.4 Конвейера разгрузки пресс-фильтров (0206.006-CV-201,0206.006-CV-004, 0206.006-CV-101 ) |  | Не смог определить дату
10. Сгуститель №2 (0208.002-ТН-001) | 2025-07-14
11. Насосная станция перекачки промпродукта (0208.003) | 2025-07-14
12. Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуаром оборотного водоснабжения 5000 м3 (0208.004 и 0208.005) | 2025-07-08
13. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами (0215) | 2025-07-04
14. Плавучая насосная станция (0304.002) | 2025-06-30
15. Дренажная насосная станция |  | Не смог определить дату
16. Система временного снабжения технической водой |  | Не смог определить дату
17. Реагентное отделение (0206.008 и 0206.009) |  | Не смог определить дату
17.1 Участок приготовления раствора сернистого натрия (Na2S) | 2025-06-30
17.2 Участок приготовления раствора БКК и распределения раствора МИБК | 2025-06-30
17.3 Участок распределения раствора МТФ | 2025-06-30
17.4 Участок приготовления и дозирования КМЦ | 2025-06-30
17.5 Участок приготовления известкового молока | 2025-06-30